# Product Backlog Priorizado e Pontuado

# Sistema Inteligente de Gestão de Ativos — MVP 1

## 1. Visão Geral e Indicadores de Planejamento

O presente documento consolida o Product Backlog oficial do MVP 1 do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos, priorizado segundo a ordem prática de engenharia (Core IA + Mobile, interfaces de conferência e módulos de suporte operacional).

### 1.1 Indicadores-Chave do Projeto (KPIs)

- Total de Histórias de Usuário: 30 histórias mapeadas.

- Volume Total de Esforço: 81 Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8).

- Esforço Focado no Core: 42 Story Points (51,9% do projeto dedicado a IA, Câmera e Inferência Offline).

- Meta de Precisão da IA: Erro médio absoluto de contagem (MAPE) < 10,0% em relação ao estoque real.

- Ambiente de Execução: 100% offline em dispositivo móvel (sem dependência de nuvem para contagem).

- Marco Final de Entrega: 11 de Dezembro de 2026.

## 2. Matriz de Priorização e Esforço por Épico

A priorização reflete o caminho crítico de produção, garantindo que o núcleo matemático e de execução móvel seja construído e testado antes dos módulos administrativos de apoio:

| Prioridade | ID | Nome do Épico | Papel na Arquitetura | Histórias | Story Points | % Esforço | Sprint Alocada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP03 | Modelo de Inteligência Artificial | Core IA (Detecção e Pesos) | 5 | 21 SP | 25,9% | Sprint 2 |
| 2 | EP02 | Captura e Gerenciamento de Imagens | Core Mobile (Câmera & Memória) | 4 | 8 SP | 9,9% | Sprint 2 |
| 3 | EP04 | Detecção e Contagem de Objetos | Core Integração (Motor Offline) | 4 | 13 SP | 16,0% | Sprint 2 |
| 4 | EP05 | Conferência e Correção da Contagem | Core UX (Mitigação Operacional) | 4 | 8 SP | 9,9% | Sprints 2 e 3 |
| 5 | EP07 | Validação do MVP | Garantia de Qualidade (Erro < 10%) | 4 | 13 SP | 16,0% | Sprint 3 |
| 6 | EP06 | Registro e Histórico de Contagens | Apoio Operacional (Persistência) | 4 | 5 SP | 6,2% | Sprint 3 |
| 7 | EP01 | Gestão de Usuários e Acessos | Apoio Operacional (Perfis RBAC) | 3 | 5 SP | 6,2% | Sprint 3 |
| 8 | EP08 | Evolução do Modelo | Pós-MVP / Sustentação Contínua | 2 | 8 SP | 9,9% | Pós-MVP |
| TOTAL | — | 8 Épicos Mapeados | Escopo Completo do Produto | 30 | 81 SP | 100,0% | Até 11/Dez |

## 3. Distribuição de Capacidade por Sprint

- Sprint 1 (Concluída | 01/Set – 07/Out): 18 SP

  - Entregas: 50 de 200 imagens anotadas; treinamento preliminar de prova de conceito; repositório Git centralizado; protótipo de telas estáticas em HTML.

- Sprint 2 (Em Andamento | 08/Out – 05/Nov): 39 SP

  - Foco: Conclusão do dataset (150 imagens restantes); treinamento YOLO26n; quantização FP16 (6-9MB); módulo de câmera com resize 640x640; runtime de inferência offline embarcado; renderização de caixas em tela.

- Sprint 3 (Planejada | 06/Nov – 11/Dez): 24 SP

  - Foco: Interface de correção manual (+/- e toque); banco de dados local SQLite; autenticação offline por perfis; 50 testes de campo em galpões; homologação formal do erro $\le$ 10%; geração do APK final.

- Pós-MVP (Após 11/Dez): 8 SP

  - Foco: Armazenamento de discrepâncias manuais e sincronização assíncrona em Wi-Fi para retreino contínuo.

## 4. Detalhamento do Backlog por Épico e Histórias de Usuário

### 4.1 Épico 3 — Modelo de Inteligência Artificial (Core IA | 21 SP)

Foco: Treinamento, validação e exportação dos pesos otimizados para as classes Mesa Bistrô Dobrável e Gradil.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Completar anotação das imagens | Anotar as 150 fotos restantes das classes Mesa e Gradil (completando o lote de 200). | Muito Alta | 5 | Sprint 2 | Em Andamento | 200 imagens anotadas em formato YOLO com validação de qualidade cruzada. |
| US-02 | Pipeline de Data Augmentation | Aplicar transformações sintéticas de iluminação, contraste, ruído, rotação e oclusão. | Alta | 3 | Sprint 2 | A Fazer | Base expandida em 3x cobrindo cenários escuros e luz direta de galpão. |
| US-03 | Treinamento do Modelo Detector | Treinar arquitetura YOLO26n/11n avaliando mAP@50, Precision, Recall e MAE de contagem. | Muito Alta | 5 | Sprint 2 | A Fazer | Modelo atinge mAP@50 > 0,85 e curvas de treino registradas. |
| US-04 | Quantização e Conversão Móvel | Converter modelo treinado para TensorFlow Lite (FP16/INT8) com tamanho reduzido. | Muito Alta | 5 | Sprint 2 | A Fazer | Arquivo .tflite com tamanho < 15MB e inferência em CPU móvel < 1,5s. |
| US-05 | Empacotamento de Metadados | Vincular nomes das classes, cores de bounding box e limiares de confiança ao modelo. | Média | 3 | Sprint 2 | A Fazer | Arquivo pronto para carregamento dinâmico pelo motor do aplicativo móvel. |

### 4.2 Épico 2 — Captura e Gerenciamento de Imagens (Core Mobile | 8 SP)

Foco: Entrada de dados visuais com controle estrito de memória e estabilidade da câmera.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Captura nativa via Câmera | Integrar câmera nativa com foco automático, botão de flash/lanterna e proporção fixa. | Muito Alta | 3 | Sprint 2 | Em Andamento | Imagem capturada salva em buffer na orientação correta sem distorção. |
| US-07 | Seleção de Imagem da Galeria | Permitir escolha de fotos já capturadas anteriormente no rolo de câmera do aparelho. | Média | 2 | Sprint 2 | A Fazer | Foto importada com sucesso e compatível com as dimensões de inferência. |
| US-08 | Pré-visualização e Validação | Exibir tela de pré-visualização imediata com opção de descartar foto borrada. | Alta | 1 | Sprint 2 | A Fazer | Conferente confirma a nitidez da foto antes de disparar o processamento. |
| US-09 | Compressão e Cache Local | Redimensionar imagem em 640x640 com letterbox nativo para prevenir Out-Of-Memory. | Alta | 2 | Sprint 2 | A Fazer | Consumo de RAM no app não ultrapassa 120MB durante decodificação. |

### 4.3 Épico 4 — Detecção e Contagem de Objetos (Core Integração | 13 SP)

Foco: Execução da rede neural localmente no aparelho móvel e agregação dos totais.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Runtime Móvel de Inferência | Embarcar motor de inferência offline (TFLite com XNNPACK) na stack móvel. | Muito Alta | 5 | Sprint 2 | A Fazer | Motor de IA carrega e inicializa localmente sem conexão de internet. |
| US-11 | Pipeline de Pré-processamento | Normalizar pixels (0-255 para 0.0-1.0) e gerar tensor float32 [1, 3, 640, 640]. | Muito Alta | 3 | Sprint 2 | A Fazer | Tensor gerado em menos de 100ms sem travamento da interface. |
| US-12 | Execução Offline e NMS | Rodar inferência e aplicar Non-Maximum Suppression para filtrar sobreposições. | Muito Alta | 3 | Sprint 2 | A Fazer | Detecções retornadas com coordenadas normalizadas, classe e score. |
| US-13 | Consolidação Numérica | Calcular a contagem agregada por classe (total de Mesas Bistrô e total de Gradis). | Alta | 2 | Sprint 2 | A Fazer | Placar de contagem visível no topo com totais consolidados pela IA. |

### 4.4 Épico 5 — Conferência e Correção da Contagem (Core UX/Mobile | 8 SP)

Foco: Ferramentas visuais e ergonômicas para revisão humana e validação rápida do inventário.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-14 | Renderização das Caixas | Desenhar caixas coloridas por classe com rótulo e score sobre a imagem capturada. | Alta | 3 | Sprint 2 | A Fazer | Bounding boxes alinhadas com suporte fluido a pinça de zoom e pan. |
| US-15 | Ajuste Numérico Rápido (+ / -) | Permitir incremento e decremento manual rápido dos totais no cabeçalho. | Alta | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Operador ajusta o total mesmo sem tocar individualmente em cada caixa. |
| US-16 | Correção por Toque na Imagem | Tocar em uma caixa para excluí-la ou tocar em área vazia para adicionar marcação. | Média | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Toque em caixa a remove; toque em área vazia insere marcador de classe. |
| US-17 | Confirmação Final do Inventário | Botão de encerramento da conferência que congela e valida os dados finais. | Alta | 1 | Sprint 3 | A Fazer | Gera estado imutável da contagem confirmada para persistência. |

### 4.5 Épico 7 — Validação do MVP (Garantia de Qualidade | 13 SP)

Foco: Homologação formal do produto com foco no cumprimento estrito do erro $\le$ 5%.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Protocolo de Testes de Campo | Coletar 50 fotos de teste reais sob 4 condições de galpão e eventos com contagem gabaritada. | Muito Alta | 3 | Sprint 3 | A Fazer | Protocolo padronizado com gabarito assinado por auditores humanos. |
| US-19 | Bateria de Avaliação Erro $\le$ 5% | Executar testes cegos e apurar o erro percentual médio absoluto (MAPE) nas 50 fotos. | Muito Alta | 5 | Sprint 3 | A Fazer | Erro médio absoluto comprovadamente $\le$ 5,0% para Mesas e Gradis. |
| US-20 | Validação Offline e Performance | Validar funcionamento em modo avião garantindo tempo de resposta total < 2,0s. | Alta | 3 | Sprint 3 | A Fazer | 100% dos testes executados desconectados sem travamento ou falhas. |
| US-21 | Teste de Usabilidade de Campo | Medir tempo de conferência com o app versus o método de contagem manual tradicional. | Média | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Redução de pelo menos 50% no tempo despendido por carga/palete. |

### 4.6 Épico 6 — Registro e Histórico de Contagens (Apoio Operacional | 5 SP)

Foco: Armazenamento local estruturado para auditoria e prestação de contas.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-22 | Banco de Dados Local SQLite | Criar schema relacional (Inventários, Itens, Imagens, Usuários) com migrações. | Alta | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Banco local criado com índices e integridade referencial ativa. |
| US-23 | Salvar Registro de Contagem | Persistir contagem com data, hora, usuário, totais validados e caminho da foto. | Alta | 1 | Sprint 3 | A Fazer | Registro salvo localmente mesmo em caso de encerramento forçado do app. |
| US-24 | Listagem do Histórico | Exibir lista cronológica com filtros rápidos por data, classe de ativo e conferente. | Média | 1 | Sprint 3 | A Fazer | Lista paginada e responsiva com cards informando totais de cada lote. |
| US-25 | Visualizador de Detalhes | Tela com foto capturada, anotações visuais salvas e resumo auditável do lote. | Média | 1 | Sprint 3 | A Fazer | Usuário consegue auditar e demonstrar contagens realizadas anteriormente. |

### 4.7 Épico 1 — Gestão de Usuários e Acessos (Apoio Operacional | 5 SP)

Foco: Autenticação local e permissões de acesso baseadas em funções (RBAC).

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-26 | Cadastro e Login Offline | Autenticação local simplificada por PIN ou senha com derivação de chave segura. | Alta | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Login instantâneo em campo sem necessidade de conexão externa. |
| US-27 | Perfis de Acesso (RBAC) | Configurar permissões para Administrador, Funcionário e Terceirizado. | Média | 2 | Sprint 3 | A Fazer | Terceirizado bloqueado de excluir histórico ou alterar configurações. |
| US-28 | Gestão de Sessão do Usuário | Associar o ID do conferente autenticado a cada inventário registrado no banco. | Baixa | 1 | Sprint 3 | A Fazer | Auditoria rastreável indicando exatamente quem conferiu cada lote. |

### 4.8 Épico 8 — Evolução do Modelo (Pós-MVP / Futuro | 8 SP)

Foco: Coleta inteligente de dados para retreinamento contínuo em ciclos posteriores.

| ID | História de Usuário | Descrição do Requisito | Prioridade | SP | Sprint | Status | Critério de Aceite Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-29 | Armazenamento de Discrepâncias | Salvar em pasta privada as fotos e coordenadas onde houve correção manual > 10%. | Baixa | 3 | Pós-MVP | A Fazer | Estrutura de dados local pronta para exportação de dados de retreino. |
| US-30 | Exportação para Retreinamento | Serviço em segundo plano que envia lote de retreino para a nuvem ao conectar no Wi-Fi. | Baixa | 5 | Pós-MVP | A Fazer | Sincronização automática com bucket em nuvem sem impacto no operador. |

## 5. Definição de Pronto (Definition of Done — DoD)

Para que qualquer história de usuário do backlog seja considerada concluída, ela deve satisfazer integralmente:

- Validação Offline: Funcionamento comprovado com o dispositivo em modo avião (zero chamadas de rede para inferência ou gravação).

- Critérios de Performance: Tempo de inferência do modelo inferior a 1,5 segundos em dispositivo móvel intermediário de referência.

- Consistência de Interface: Bounding boxes e elementos gráficos alinhados à foto original sem distorção em rotação vertical ou horizontal.

- Persistência Auditável: Dados gravados no banco SQLite local e verificáveis através da tela de histórico.

- Critério de Aceite Específico: Cumprimento de 100% dos requisitos descritos na respectiva linha da história de usuário.