# Roadmap Técnico & Caderno de Decisões de Engenharia

# Sistema Inteligente de Gestão de Ativos (MVP 1)

## 1. Visão Arquitetural e Princípios de Engenharia

O presente roadmap técnico define as diretrizes de desenvolvimento, escolhas de stack tecnológica, análise de riscos e arquitetura do MVP 1 do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos.

### 1.1 Metas e Restrições Críticas de Engenharia

- Operação 100% Offline: A inferência da inteligência artificial e a persistência dos dados devem ocorrer localmente no dispositivo móvel, sem tolerância a falhas por falta de conectividade em galpões e eventos remotos.

- Escopo Estrito de Classes: Detecção e contagem agrupada de Mesa Bistrô Dobrável e Gradil. Não contempla rastreamento individual (RFID/Serial) nem geolocalização dos ativos.

- Tolerância Máxima de Erro: O erro médio absoluto de contagem (MAPE) fornecido pelo modelo deve ser inferior ou igual a 10,0% em relação ao gabarito real nas condições de validação homologadas.

- Prazo Final Imutável: Entrega e homologação do MVP até o dia 11 de Dezembro de 2026.

### 1.2 Princípio da Engenharia Concorrente

Para cumprir o prazo de 11 de dezembro, a engenharia de software e a engenharia de dados/IA operam de forma desacoplada e concorrente:

- O aplicativo móvel não depende da versão final da rede neural para iniciar seu desenvolvimento.

- Na Sprint 2, o app mobile utiliza uma inferência mock baseada em um modelo preliminar de teste gerado na Sprint 1 (ou payload estruturado em JSON com coordenadas simuladas) para construir a captura de câmera, decodificação em buffer, renderizador de bounding boxes em tela e banco local SQLite.

- Em paralelo, a frente de IA finaliza a anotação do dataset completo, treina e quantiza o modelo definitivo, realizando a substituição transparente do arquivo de modelo no aplicativo móvel antes da bateria de testes da Sprint 3.

## 2. Cronograma Macro e Linha do Tempo das Sprints

O cronograma operacional organiza o esforço total de 81 Story Points em três sprints e uma fase de sustentação:[Sprint 1: Concluída] ───► [Sprint 2: 08/Out a 05/Nov] ───► [Sprint 3: 06/Nov a 11/Dez] ───► [Pós-MVP]

(18 SP - Fundação)         (39 SP - Core IA + Mobile)       (24 SP - UX, Dados & Validação)  (8 SP - MLOps)

| Fase / Sprint | Período | Capacidade | Foco Técnico Principal | Marcos de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Concluída) | 01/Set – 07/Out | 18 SP | Fundação & Prova de Conceito | 50/200 imagens anotadas; modelo preliminar para checagem de viabilidade; repositório base; protótipo de tela estática em HTML. |
| Sprint 2 (Em Andamento) | 08/Out – 05/Nov | 39 SP | Core IA & Motor de Inferência Offline | Anotação das 150 fotos restantes (total 200); treinamento de produção do modelo YOLO; quantização FP16/INT8; módulo de câmera nativo 640x640; runtime offline integrado ao app; renderização de caixas em tela. |
| Sprint 3 (Planejada) | 06/Nov – 11/Dez | 24 SP | Conferência, Persistência & Aceite Final | Controles de correção manual (+/- e toque); banco de dados local SQLite; autenticação local por perfis (Admin, Funcionário, Terceirizado); bateria de 50 testes de campo; validação da meta de erro <= 10%; geração do APK final. |
| Pós-MVP (Sustentação) | Pós 11/Dez | 8 SP | MLOps & Retreinamento Contínuo | Armazenamento local de discrepâncias de contagem; sincronização assíncrona com nuvem via Wi-Fi; pipeline automatizado de retreino. |

## 3. Caderno de Decisões Técnicas por Componente do Backlog

Abaixo estão destrinchadas as discussões técnicas não óbvias, alternativas avaliadas e recomendações de engenharia para cada elemento do produto:

### 3.1 Framework e Linguagem do Aplicativo Mobile

- Contexto Atual: A Sprint 1 entregou uma estrutura básica com página estática em HTML sem funções.

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como migrar do protótipo estático em HTML para um aplicativo com acesso nativo de baixa latência à câmera e renderização acelerada por CPU de dezenas de caixas delimitadoras, sem reconstruir todo o frontend do zero?

- Alternativas Analisadas:

  - WebView Pura / Cordova: Baixo custo de reaproveitamento do HTML, porém sofre com alto consumo de memória, travamento no processamento de imagens e latência intolerável na manipulação de tensores no JavaScript.

  - Capacitor com Plugin Nativo: Reaproveita o HTML existente para a interface do usuário, enquanto a inferência e manipulação de imagem ocorrem em thread nativa em background (Kotlin/Java no Android).

  - Flutter (Dart): Reescreve a UI em componentes Flutter com compilação nativa para ARM e renderização via Impeller/Skia.

- Solução Proposta: Flutter (Dart) como escolha primária de engenharia devido à biblioteca tflite_flutter (bindings diretos C++ via FFI) e à facilidade do CustomPainter para desenhar caixas delimitadoras e rótulos com taxa constante de 60 FPS sobre a imagem com zoom e pan. Caso o prazo da Sprint 2 exija reaproveitamento imediato do layout HTML pela equipe, a rota alternativa de menor risco é Capacitor + Plugin Nativo Customizado.

### 3.2 Arquitetura do Modelo de Visão Computacional

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Qual arquitetura de rede neural detector garante alto poder de discriminação em objetos densamente agrupados e com padrão repetitivo (como barras de gradis sobrepostos), respeitando o teto térmico e de memória de smartphones intermediários?

- Alternativas Analisadas:

  - Faster R-CNN (Two-stage): Acurácia superior em objetos pequenos, porém inviável para execução local em celulares comuns (latência > 8s por imagem, modelo > 150MB).

  - SSD MobileNet v2: Muito leve, mas historicamente deficiente na detecção de estruturas vazadas e caixas muito próximas.

  - YOLOv8 Nano (YOLOv8n) ou YOLO26n: Arquitetura single-stage sem âncoras (anchor-free), com ~3.2 milhões de parâmetros e excelente equilíbrio entre localização e tempo de resposta.

- Solução Proposta: YOLO26n. A solução será integrada diretamente ao fluxo de trabalho do Roboflow, utilizando seus checkpoints para carregamento e ajustando os pesos pré-treinados a partir do dataset COCO via transfer learning.

### 3.3 Runtime de Inferência 100% Offline no Dispositivo Móvel

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como empacotar e executar o grafo neural de forma agnóstica de hardware, alcançando tempo de inferência inferior a 1,5 segundos em CPUs móveis de baixo custo sem depender de internet?

- Alternativas Analisadas:

  - PyTorch Mobile: Complexo de configurar e binário do runtime muito pesado (> 40MB apenas de bibliotecas base).

  - ONNX Runtime Mobile: Excelente portabilidade, suporte a quantização INT8, mas documentação e wrappers em Flutter menos maduros.

  - TensorFlow Lite (TFLite): Padrão consolidado para plataformas móveis, com suporte nativo à aceleração XNNPACK em CPU ARM e delegates de GPU/NPU (NNAPI).

- Solução Proposta: Exportar o modelo para TFLite com quantização de pós-treinamento FP16 (Float16). O arquivo final .tflite terá tamanho aproximado de 6 a 9 MB. O runtime móvel executará a inferência utilizando 4 threads de CPU via delegate XNNPACK, garantindo tempo de processamento entre 600ms e 1200ms em smartphones padrão (ex.: Snapdragon 680 ou similar).

### 3.4 Gestão de Memória da Câmera e Prevenção de Out-Of-Memory (OOM)

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como manipular fotos capturadas em resoluções modernas de 12MP a 48MP (gerando bitmaps descompactados de 40MB a 150MB) sem causar estouro de memória e crash do aplicativo durante a preparação do tensor de entrada?

- Solução Proposta: A imagem capturada pela câmera nativa não deve ser carregada integralmente na memória heap do Flutter/JavaScript. A decodificação do arquivo JPEG deve ser realizada diretamente na camada nativa (C++/Java) com redimensionamento proporcional e letterboxing direto para a dimensão de entrada da rede (640x640 pixels em RGB normalizado [0.0, 1.0]). O bitmap em alta resolução é salvo compactado diretamente em disco no cache temporário, enquanto apenas a matriz reduzida de [1, 3, 640, 640] float32 é mantida em memória para a inferência.

### 3.5 Tratamento de Oclusões e Algoritmo NMS para Gradis e Mesas Empilhadas

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Quando gradis são enfileirados ou mesas bistrô são empilhadas, as caixas delimitadoras dos objetos adjacentes apresentam altíssima sobreposição. Como evitar que o algoritmo NMS (Non-Maximum Suppression) tradicional elimine objetos legítimos considerando-os falsas duplicatas?

- Solução Proposta:

  - Calibração de Limiares Diferenciados: Em vez de usar um limiar de IoU (Intersection over Union) global, adotar IoU = 0.50 para Mesa Bistrô e elevar o limiar para IoU = 0.60 com Soft-NMS para Gradis, permitindo que caixas adjacentes muito próximas não sejam sumariamente suprimidas.

  - Protocolo Operacional de Captura Angular: Orientar o conferente através de um guia visual na tela de câmera para capturar as pilhas de gradil em ângulo diagonal de 30° a 45° em relação ao plano frontal. Esse ângulo expõe as arestas superiores e laterais de cada gradil, viabilizando a separação visual inequívoca das peças.

### 3.6 Interface de Conferência Ergonômica em Ambiente Hostil

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Em galpões com poeira, baixa luminosidade ou uso de luvas de proteção, como viabilizar a conferência e correção ágil das contagens sem exigir manipulação de gestos de alta precisão na tela do celular?

- Solução Proposta: Arquitetura de interface em duas camadas:

  - Ajuste Numérico Imediato (Camada Macro): Exibição de um placar de contagem fixo no topo com botões grandes de incremento e decremento (+ e -) para cada classe. Se a IA contou 48 gradis e o operador sabe que o palete contém 50, ele faz o ajuste em 2 toques rápidos sem precisar interagir com as caixas.

  - Correção Visual por Ponto (Camada Micro): A imagem capturada permite pinça para zoom (pinch-to-zoom). O operador pode tocar em uma caixa verde existente para apagá-la (falso positivo) ou tocar em um objeto não detectado para inserir uma marcação (falso negativo).

### 3.7 Persistência de Dados e Auditoria Local Offline

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como persistir inventários, lotes e imagens comprovatórias de forma confiável e com integridade referencial sem banco de dados em nuvem?

- Solução Proposta: Utilizar SQLite embarcado (via Room no Android ou Drift no Flutter). O banco armazena apenas dados estruturados: ID do inventário, data/hora, identificador do usuário, total por classe, tempo de inferência, status de confirmação e as coordenadas JSON de todas as caixas validadas. A foto original e a foto com as anotações visuais são salvas compactadas em JPEG (85% de qualidade) no armazenamento privado do app (app_data/inventarios/), registrando apenas o caminho do arquivo no banco.

### 3.8 Controle de Acesso e Perfis sem Internet (RBAC Offline)

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como garantir que terceirizados e funcionários comuns não alterem configurações, não excluam históricos de conferência e assinem suas contagens de forma rastreável sem depender de autenticação OAuth ou APIs na nuvem?

- Solução Proposta: Autenticação local robusta baseada em PIN numérico de 4 a 6 dígitos ou senha com derivação de chave criptográfica usando PBKDF2 com Salt armazenado no SQLite. A chave mestre é protegida pelo Android KeyStore / iOS Keychain. São configurados três papéis:

  - Dono / Administrador: Acesso irrestrito a configurações de limiar de confiança, exclusão de histórico e cadastro de novos usuários.

  - Funcionário: Acesso à captura, conferência, correção e visualização do histórico dos últimos 30 dias (sem permissão de exclusão).

  - Terceirizado: Acesso estrito à tela de captura, contagem e confirmação da carga atual. Não acessa histórico anterior nem menus administrativos.

### 3.9 Protocolo Experimental de Validação da Meta de Erro <= 10%

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como comprovar formalmente perante os critérios de aceite que a solução atende à exigência contratual de erro máximo de 10% de forma estatisticamente válida?

- Solução Proposta: O teste de homologação na Sprint 3 seguirá um protocolo de validação cego:

  - Coleta de um lote exclusivo de 50 imagens de teste em ambientes de clientes parceiros, cobrindo 4 estratos obrigatórios: (1) Galpão coberto com baixa luminosidade; (2) Pátio aberto com luz solar intensa; (3) Cargas densamente agrupadas (lotes de 20 a 100 itens); (4) Peças com oclusão parcial de até 40%.

  - Todas as 50 fotos terão sua contagem real (Ground Truth) verificada e assinada manualmente por dois auditores.

  - O app executará a inferência sobre as fotos em modo avião. O erro será medido pelo MAPE (Mean Absolute Percentage Error):

MAPE = (1 / N) * Σ (| Contagem IA - Contagem Real | / Contagem Real) * 100%

- O critério de aprovação exige que o MAPE seja inferior a 10,0% para cada uma das classes de forma independente.

### 3.10 Coleta Incremental e MLOps Pós-MVP

- Pergunta Técnica Não Óbvia: Como preparar a arquitetura do MVP para evoluir continuamente com os dados corrigidos pelos conferentes em campo sem penalizar o armazenamento do smartphone?

- Solução Proposta: Implementar uma rotina de descarte inteligente: imagens em que a contagem da IA foi aceita sem nenhuma alteração manual são descartadas após 15 dias. Já as fotos em que o operador realizou correções manuais superiores a 10% no total de itens são marcadas como 'Discrepância de Treino'. Quando o dispositivo detectar conexão a uma rede Wi-Fi e bateria superior a 50%, um serviço em segundo plano empacota essas fotos com as coordenadas corrigidas e envia para um bucket em nuvem (AWS S3 ou Google Cloud Storage) para retraining supervisionado no ciclo Pós-MVP.

## 4. Matriz de Riscos Técnicos e Planos de Mitigação

| Risco Técnico Identificado | Severidade | Probabilidade | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oclusão severa em gradis reduzir recall | Alta | Média | Ajuste fino do IoU para 0.55 com Soft-NMS; guia na tela orientando ângulo diagonal de foto a 30°. |
| 2. Celulares de entrada esquentarem ou sofrerem lentidão | Alta | Baixa | Quantização estrita INT8/FP16; uso de modelo Nano com menos de 3.5M parâmetros; thread pool limitada a 4 cores ARM. |
| 3. Falha de foco da câmera em ambientes escuros | Média | Alta | Habilitação de botão de lanterna/flash forçado na interface de captura e aviso de foto borrada por cálculo de variância Laplaciana. |
| 4. Tempo de anotação das 150 fotos restantes estourar o cronograma | Alta | Baixa | Utilizar ferramenta com autolabeling assistido pelo modelo preliminar da Sprint 1 (anotação semiautomática no CVAT ou Roboflow). |

## 5. Plano de Ação Imediato para a Sprint 2

- Dia 08/Out a 15/Out: Finalizar anotação assistida das 150 imagens restantes no Roboflow/CVAT; congelar dataset com 200 imagens balanceadas e divididas em 70% treino, 15% validação e 15% teste.

- Dia 16/Out a 25/Out: Executar scripts de treinamento YOLO26n com data augmentation; validar mAP@50 > 0.85; converter artefato para TFLite FP16.

- Dia 18/Out a 28/Out (Paralelo Mobile): Estruturar projeto base em Flutter; integrar plugin nativo de câmera com controle de foco e redimensionamento para 640x640.

- Dia 29/Out a 05/Nov: Embarcar modelo TFLite no app móvel; testar ciclo completo de captura de foto, inferência offline e exibição das caixas delimitadoras coloridas na tela em modo avião.